## Casos de Prueba
Casos de Prueba
Nombre Proyecto: | [5 empty] | Pet Cholito
Nombre Participantes: | [5 empty] | Cristhian Barreno, Nicolas Ruiz
Fecha: | [5 empty] | 2024-11-08
N° | Prioridad | Tipo de prueba (Funcional/Unitaria/Código) | Sistema (web/escritorio) | Requerimiento | Módulo | Descripción | Datos | Resultado esperado | OK | No OK | No testeado | Resultado obtenido
CP-LN-001 | Alta | Funcional | Movil | Login con Email y Contraseña | Login Screen | El usuario ingresa credenciales válidas (Email y contraseña) | Email: petcholitoadmin@gmail.com Pass:123456 | Navegacion al home | X |  |  | Se ingresar al login correctamente y navega al home exitosamente
CP-LN-002 | Alta | Manejo Errores | Movil | Login con Email y Contraseña | Login Screen | El usuario ingresa email válido pero una contraseña incorrecta. | Email: petcholitoadmin@gmail.com Pass:1234567 | Alerta de ingreso invalido | X |  |  | Mensaje de error
CP-LN-003 | Alta | Manejo Errores | Movil | Login con Email y Contraseña | Login Screen | El usuario intenta iniciar sesión con un email de usuario no registrado. | Email: petcholi@gmail.com Pass:1234567 | Alerta de ingreso invalido | X |  |  | Mensaje de error
CP-LN-004 | Alta | Seguridad | Movil | Login con Email y Contraseña | Login Screen | El usuario intenta ingresar una contraseña incorrecta más de 5 veces. | N/A | La cuenta del usuario se bloquea temporalmente y se muestra un mensaje de advertencia. | X |  |  | Aparece mensaje de error para restablecer contraseña
CP-LN-005 | Alta | Seguridad | Movil | Login con Email y Contraseña | LoginScreen | Un atacante intenta realizar una inyección SQL en el campo de nombre de usuario o contraseña. | Cadena de ataque SQL en el campo de nombre de usuario o contraseña. | El sistema rechaza la entrada y no se permite el inicio de sesión. | X |  |  | PENDIENTE
CP-GA-001 | Media | Integración | Movil | Login con Google Auth | Login Google Auth | Verificar que el usuario puede iniciar sesión correctamente usando una cuenta de Google válida. | 1. Hacer clic en "Iniciar sesión con Google". 2. Seleccionar una cuenta válida o ingresar credenciales correctas. | El usuario inicia sesión correctamente y es redirigido al panel principal de la aplicación. | x |  |  | Ingreso con google auth correcto
CP-GA-002 | Media | Funcional | Movil | Login con Google Auth | Login Google Auth | Verificar que el sistema maneje correctamente la cancelación del login con Google | 1. Hacer clic en "Iniciar sesión con Google". 2. Cancelar el login en la ventana emergente de Google | El usuario es redirigido a la página de inicio de sesión sin autenticarse | x |  |  | Se cierra correctamente
CP-GA-003 | Media | Funcional | Movil | Login con Google Auth | Login Google Auth | Verificar que si se cierra sesion aparezca nuevamente las cuentas para iniciar | 1. En vista de Configuration se presionar cerrar sesion. 2. Se pulsa el icono de google | Aparece la ventan para elegir cuenta | x |  |  | Se cierra correctamente y aparecen todas las cuentas de google del dispositivo
CP-GA-004 | Media | Seguridad | Movil | Login con Google Auth | Login Google Auth | Verificar que si se navega hacia atras cuando se cierra sesion no vuelva a home | 1. En vista de Configuration se presionar cerrar sesion. 2. Se pulsa el boton hacia atras de android o se desliza en ios | Se cierra la aplicacion | x |  |  | Se cierra correctamente y cierra la aplicación si se navega hacia atras
CP-GA-005 | Media | Funcional | Movil | Login con Google Auth | Login Google Auth | Si inicio con una cuenta con la que ya tengo el correo registrado | 1. Hacer clic en "Iniciar sesión con Google". | La aplicación debe iniciar con la misma información del correo iniciando primero | x |  |  | Si inicio con correo y contraseña no me permite cerrar sesión
CP-RS-001 | Alta | Funcional | Movil | Registrarse con Email y contraseña | Registro Screen | Verificar el registro correcto de usuario | 1. Ingresar datos a Email, Usuario, Contraseña 2. Presionar boton de Registarse | Debe navegar hacia confirmar correo | x |  |  | Mensaje Extraño
CP-RS-002 | Alta | Integración | Movil | Registrarse con Email y contraseña | Registro Screen | Verificar si faltan campo al presionar "Registarse" | 1. Ingresar datos a Email, Usuario, Contraseña 2. Presionar boton de Registarse | Debe mostrar una alerta | x |  |  | Permite dejar el campo Usuario vacio y aparece mensaje "El nombre de usuario ya esta en uso"
CP-RS-003 | Alta | Restricción de Datos | Movil | Registrarse con Email y contraseña | Registro Screen | Reestablecer contraseña cuando el usuario ingreso una contraseña más de 5 veces | 1. Ingresar datos Usuario | Solo debe permitir 20 caracteres | X |  |  | La casilla de usuario permite 20 caracteres
CP-RS-004 | Media | Seguridad | Movil | Registrarse con Email y contraseña | Registro Screen | El usuario se registra nuevamente con un correo que ya utilizo | 1. petcholitoadmin@gmail.com 2. 123456 | Mensaje avisando que ese email esta en uso | x |  |  | El usuario no puede registrarse 2 usuarios con el mismo email.
CP-CE-001 | Alta | Funcional | Movil | Confirmacion de Email | VerificationEmail | Verificar que el sistema envía un email de confirmación al usuario tras registrarse. | 1. cr.barreno@duocuc.cl | El usuario recibe un email de confirmación en su bandeja de entrada con un enlace de verificación. | x |  |  | El usuario recibe de confirmacion en la bandeja de entrada
CP-CE-002 | Alta | Funcional | Movil | Confirmacion de Email | VerificationEmail | Verificar que el enlace de confirmación en el email lleva a la aplicacion | N/A | El usuario accede a la aplicacion y la cuenta se crea | x |  |  | El usuario cuando confirma su correo la aplicacion crea los datos de los usuarios en la coleccion users
CP-RC-001 | Media | Funcional | Movil | Restablecer contraseña | RecoveryPassword | Si el correo que se ingresar al campo de reestablecer contraseña existe | ni.ruizz@duocuc.cl | Enviar link con el correo para reestablecer | x |  |  | Link Enviado y verifica el correo en Firebase.
CP-RC-002 | Media | Funcional | Movil | Restablecer contraseña | RecoveryPassword | Si el correo que se ingresar al campo de reestablecer contraseña NO existe | ni.ruizz@inacap.cl | Correo enviado pero nunca recepcionado | x |  |  | Correo enviado pero nunca recepcionado
CP-RC-003 | Media | Funcional | Movil | Restablecer contraseña | RecoveryPassword | Si el correo que se ingresa no esta registrado en el sistema | ni.ruizz@inacap.cl | No se envia el correo | x |  |  | No llega ningun correo
CP-AL-001 | Alta | Funcional | Movil | Creacion de Alertas Adopción y Perdida | FindAlert | Verificar que el usuario puede crear una alerta correctamente. | 1. Hacer clic en icono "+" del mapa. 2. Completar los campos obligatorios. 3. Crear Alerta. | La alerta es creada exitosamente y aparece en el mapa | X |  |  | Alerta creada con exito
CP-AL-002 | Media | Funcional | Movil | Creacion de Alertas Adopción y Perdida | FindAlert | Probar la creación de una alerta con los datos mínimos requeridos. | Ingresar nombre, descripción, ubicación, y subir una imagen. | La alerta se crea correctamente, se guarda en Firebase y se ve en el mapa. | X |  |  | Alerta creada con exito
CP-AL-003 | Alta | Manejo de Errores | Movil | Creacion de Alertas Adopción y Perdida | FindAlert | Probar la creación de una alerta sin llenar todos los campos obligatorios. | Dejar los campos de nombre o descripción vacíos. | Se muestra un mensaje de error indicando que los campos son obligatorios. | x |  |  | Muestra el mensaje que se requiere los campos obligatorios
CP-AL-004 | Alta | Restricción de Datos | Movil | Creacion de Alertas Adopción y Perdida | FindAlert | Probar el límite de caracteres en los campos de nombre y descripción. | Ingresar más de 30 caracteres en el campo nombre y más de 500 en descripción. | El sistema restringe la entrada y muestra un mensaje indicando el límite alcanzado. | x |  |  | Alerta de que no se pueden ingresar mas caracteres
CP-AL-005 | Alta | Restricción de Datos | Movil | Creacion de Alertas Adopción y Perdida | FindAlert | Probar la creación de una alerta con más de 5 imágenes. | Intentar subir 6 imágenes al crear la alerta. | El sistema restringe la entrada y muestra un mensaje indicando el límite de imágenes. | x |  |  | Alerta de que solo se pueden ingresar 5 imagenes
CP-AL-006 | Media | Conectividad | Movil | Creacion de Alertas Adopción y Perdida | FindAlert | Probar la creación de una alerta sin conexión a Internet. | Desconectar el dispositivo de Internet y crear una alerta. | El sistema muestra un mensaje de error indicando que no hay conexión a Internet. | X |  |  | Alerta de "No se pudo obtener detalles de la ubicación" Se crea, despues de tener intenet
CP-VA-001 | Alta | Funcional | Movil | Visualización de Alertas | Map | Verificar que el usuario puede ver el icono de alerta en el mapa | N/A | El icono de alerta aparece en el mapa en la ubicación correcta. Al hacer clic en el icono, el usuario es redirigido a la vista de alertas. | X |  |  | Aparece la informacion de la mascota o el proveedor
CP-VA-002 | Alta | Funcional | Movil | Visualización de Alertas | Alert | Verificar que al acceder a la vista de alertas, se muestra la información detallada de la alerta seleccionada | N/A | En la vista de alerta, se muestra la información completa de la alerta seleccionada (Nombre, Raza, Foto, Ubicacion, etc) | X |  |  | Se muestra correctamente la alerta
CP-AEE-001 | Alta | Funcional | Movil | Edición y Eliminación de Alertas | YourAlerts | Verificar que el usuario puede ver las alerta creadas. | N/A | El usuario a la vista de YourAlerts, con todas las alertas que ha creado | X |  |  | Se muestra correctamenta la vista de YourAlerts
CP-AEE-002 | Medio | Manejo de Errores | Movil | Edición y Eliminación de Alertas | EditAlert | Validar que al intentar guardar cambios en la edición de una alerta con un campo obligatorio vacío, se muestra un mensaje de error. | Dejar el campo "Descripción" vacío | parece un mensaje de error indicando que el campo "Descripción" es obligatorio, y no permite guardar los cambios. |  | X |  | Permite modificar la alerta dejando los campos vacios
CP-AEE-003 | Alta | Funcional | Movil | Edición y Eliminación de Alertas | EditAlert | Verificar que los cambios realizados en los campos de una alerta se guardan correctamente al hacer clic en "Guardar" | Modificar descripción y nombre | La alerta se actualiza con los cambios realizados y se muestra la información actualizada en la vista de alertas. | X |  |  | Se actualiza correctamente la alerta con los cambios realizados y se muestra la información actualizada en la vista de alertas.
CP-AEE-004 | Alta | Funcional | Movil | Edición y Eliminación de Alertas | YourAlerts | Verificar que el usuario puede eliminar una alerta seleccionada. | N/A | La alerta se elimina de la lista de alertas y ya no aparece en el mapa ni en la vista de alertas. | X |  |  | Aparece una alerta con un mensaje que se elimino satisfactoriamante
CP-AEE-005 | Baja | Funcional | Movil | Edición y Eliminación de Alertas | YourAlerts | Filtro de alertas | N/A | Se muestran las alertas dependiendo del filtro seleccionado (Perdida o Adopcion) | X |  |  | Se muestra correctamente el filtro de alertas, rojas para perdida y verde para adopción
CP-DPP-001 | Alta | Funcional | Movil | Eliminación de Perfiles de Mascotas | EditProfile | Verificar que un perfil se vuelve invisible después de la eliminación | 1. Seleccionar un perfil 2. Confirmar eliminación en el modal | El perfil debe ser actualizado en Firestore con y no debe aparecer en la lista de perfiles visibles | X |  |  | Se muestra mensaje de perfil eliminado correctamente y tambien se elimina de la base de datos
CP-CPP-001 | Media | Funcional | Movil | Creación de Perfiles de Mascotas | Configuration | Verificar que los perfiles se muestran correctamente en la vista de selección. | N/A | Mostrar todos los perfiles creados por el usuario deben aparecer en la vista, con la información correcta como nombre e imagen. | X |  |  | Se muestra todos los perfiles creados por el usuario
CP-CPP-002 | Media | Funcional | Movil | Creación de Perfiles de Mascotas | Profile | Verificar que un perfil se pueda seleccionar y que se actualice la informacion con el pet_profiles seleccionado | N/A | Cambia el Profile seleccionado | X |  |  | Se cambia el perfil seleccionado
CP-EPP-001 | Alta | Funcional | Movil | Editar perfiles de mascotas | EditProfile | Permite actualizar perfil correctamente | 1. Navegar a Cuenta 2. Presionar Boton "Editar Perfil" 3. Editar descripción | Se edita la descripcion y se navega hacia Cuenta | X |  |  | Permite actualizar perfil correctamente
CP-EPP-002 | Media | Restricción de Datos | Movil | Editar perfiles de mascotas | EditProfile | La funcion actualizar NO debe permite caracteres nulos o especiales en name y username | 1. Navegar a Cuenta 2. Presionar Boton "Editar Perfil" 3. Editar descripción 4. Ingresar $/&* en el username | Debe aparecer una alerta indicando que es incorrecto | x |  |  | Se muestra una alerta
CP-CPP-002 | Media | Restricción de Datos | Movil | Creación de Perfiles de Mascotas | CreateProfile | La funcion crear NO debe permite caracteres nulos o especiales en name y username | 1. Navegar a Configuracion 2. Presionar Boton "Agregar Perfil" 3. Editar descripción 4. Ingresar $/&* en el username | Debe aparecer una alerta indicando que es incorrecto | x |  |  | Se muestra una alerta
CP-EPP-003 | Alta | Funcional | Movil | Editar perfiles de mascotas | EditProfile | Pemite actualizar foto correctamente | 1. Navegar a Cuenta 2. Presionar Boton "Editar Perfil" 3. Editar descripción 4. Presionar foto 5. Seleccionar foto 6. Guardar Cambio | Se actualiza la foto correctamente | x |  |  | Pemite actualizar foto correctamente
CP-CPP-003 | Alta | Funcional | Movil | Creación de Perfiles de Mascotas | CreateProfile | Pemite subir foto correctamente | 1. Navegar a Configuracion 2. Presionar Boton "Agregar Perfil" 3. Presionar foto 4. Seleccionar foto 5. Guardar Cambio | Se subio la foto correctamente | x |  |  | Se muestra una alerta que se subio la imagen
CP-CPP-004 | Media | Restricción de Datos | Movil | Creación de Perfiles de Mascotas | CreateProfile | Solo se debe crear 5 perfiles | 1. Navegar a Cuenta 2. Crear 5 perfiles de mascotas 3. Intentar crear un sexto perfil | El sistema debe permitir la creación de 5 perfiles, pero bloquear la creación del sexto mostrando un mensaje apropiado. | x |  |  | Se muestra una alerta que para subir mas imagenes debe ser premium
CP-CPP-005 | Media | Funcional | Movil | Creación de Perfiles de Mascotas | CreateProfile | Crear perfil | 1.Navegar a la sección de crear perfil. 2.Completar todos los campos requeridos con información válida. 3.Guardar el perfil | El perfil se crea correctamente y aparece en la lista de perfiles del usuario. | x |  |  | Se muestra un mensaje que el perfil fue creado con exito.
CP-CPP-006 | Alta | Funcional | Movil | Creación de Perfiles de Mascotas | CreateProfile | Al crear un perfil se debe establecer como el perfil seleccionado | 1. Configuración 2. Presionar "Agregar Perfil" 3. Completar formulario | El perfil creado se selecciona | x |  |  | Se selecciona el perfil creado
CP-FA-001 | Media | Integración | Movil | Login con Facebook Auth | Login | El usuario intenta iniciar sesión utilizando credenciales válidas de Facebook. | Cuenta de facebook | El usuario es autenticado y navega al Home. |  | x |  | Falta activar la aplicacion
CP-FA-002 | Alta | Funcional | Movil | Login con Facebook Auth | Login | El usuario decide cancelar el inicio de sesión cuando la ventana de autenticación de Facebook aparece. | Abrir la ventana de autenticación de Facebook y cancelar la operación. | El usuario cancela el auth y se queda en login |  | x |  | Falta activar la aplicacion
CP-FA-003 | Alta | Seguridad | Movil | Login con Facebook Auth | Login | El usuario ingresa con una cuenta de facebook con la que ya ingreso su email al sistema | Cuenta de facebook y google con mismo email | Dice que el email ya fue utilizado |  |  | x | El sistema muestra un mensaje indicando que el email ya ha sido utilizado.
CP-GM-001 | Alta | Integración | Movil | Integración de Google Maps | Map | Verificar que la aplicación carga correctamente el mapa de Google Maps en la vista. | N/A | El mapa de Google Maps se carga correctamente en la aplicación, mostrando la ubicación actual del dispositivo | x |  |  | El mapa de Google Maps se cargo correctamente en la aplicación, mostrando la ubicación actual del dispositivo
CP-NA-001 | Alta | Funcional | Movil | Notificaciónes de Alerta en el Area | FindAlert | El usuario recibe una alerta en la barra de notificaciones de su dispositivo movil | N/A | El usuario recibe la notificacion en su dispositivo | x |  |  | Se recibio la notificacion en el dispositivo
CP-NA-002 | Alta | Funcional | Movil | Notificaciónes de Alerta en el Area | NotificationService | El usuario recibe una notificacion de alerta a pesar que la aplicacion este en segundo plano | N/A | El usuario recibe la notificacion en su dispositivo y se dirige a la aplicacion movil |  |  | x | Se recibio la notificacion en el dispositivo y navega hacia donde le indica la notificacion
CP-NA-003 | Alto | Funcional | Movil | Notificaciónes de Alerta en el Area | FindAlert | El usuario al crear una alerta de mascota perdida los usuarios que esten cerca reciben la alerta correspondiente y coherente | N/A | El usuario recibe la notificacion en su dispositivo | x |  |  | Se ecibe la notificacion en el dispositivo
CP-NA-004 | Alto | Funcional | Movil | Notificaciónes de Alerta en el Area | NotificationService | El usuario recibe una notificacion cuando la aplicacion esta abierta | N/A | El usuario recibe la notificacion en su dispositivo |  | x |  | Cuando la aplicacion esta abierta no se reciben las notificaciones
CP-CH-001 | Alta | Funcional | Movil | Mensajeria con Usuarios | Alert | Verificar que un usuario puede iniciar una conversación con otro perfil de mascota al presionar el icono de chat en la Alerta. | N/A | Se inicia una conversación con el perfil de mascota seleccionado, mostrando un historial de mensajes vacío inicialmente | x |  |  | Si se genera la nueva conversacion entre dos usuarios
CP-CH-002 | Alta | Funcional | Movil | Mensajeria con Usuarios | Chat | Verificar el envío de un mensaje privado entre dos perfiles de mascotas. | Texto del mensaje | El mensaje se envía correctamente y se muestra en la conversación del usuario receptor en tiempo real. | x |  |  | Se muestra en la conversación entre dos usuarios en tiempo real.
CP-CH-003 | Media | Funcional | Movil | Mensajeria con Usuarios | Chat | Verificar que un perfil de mascota pueda recibir un mensaje cuando la aplicación está en segundo plano. | Mensaje recibido | El mensaje debe aparecer en la bandeja de notificaciones con el contenido enviado por otro usuario. Al abrir la app, el mensaje debe estar visible en el chat correspondiente. | x |  |  | El mensaje apareció en la bandeja de notificaciones correctamente. Al abrir la app desde la notificación, el mensaje se mostró en el chat correspondiente y se sincronizó correctamente.
CP-CH-004 | Media | Funcional | Movil | Mensajeria con Usuarios | Chat | Verificar que el historial de mensajes se mantenga ordenado cronológicamente | Conversación con múltiples mensajes | Los mensajes aparecen en la conversación ordenados por fecha y hora de envío. | x |  |  | Los mensajes en la conversación se mantienen ordenados cronológicamente, tanto en la carga inicial como al enviar/recibir nuevos mensajes.
CP-CH-005 | Alta | Funcional | Movil | Mensajeria con Usuarios | Chat | Verificar que los mensajes sean actualizados en tiempo real. | Envío/recepción de mensajes | Los mensajes aparecen instantáneamente en la conversación de ambas partes sin necesidad de recargar la vista. | x |  |  | Los mensajes enviados y recibidos se actualizan en tiempo real sin necesidad de recargar la vista. Esto incluye sincronización en ambas partes.
CP-CH-006 | Media | Funcional | Movil | Mensajeria con Usuarios | ChatList | Verificar que todos los chat aparezcan en la vista | N/A | Se muestra una lista con todos los chat que se han realizado | x |  |  | Todos los chats existentes aparecen en la lista de chats. Se muestra la información básica como el nombre del perfil y el último mensaje enviado o recibido.
CP-CH-007 | Alta | Usabilidad | Movil | Mensajeria con Usuarios | Chat - Alert - Map | Verificar que el usuario pueda enviar un mensaje privado a otro perfil de mascota en menos de tres pasos. | Usuario | El usuario envía el mensaje en tres pasos o menos, sin confusión o pasos adicionales. | x |  |  | El usuario logró enviar un mensaje en tres pasos: seleccionó el perfil de la mascota, abrió la vista de chat, escribió el mensaje y presionó enviar.
CP-CHN-001 | Alta | Funcional | Movil | Notificaciones de Mensajes | Chat | Verificar que el usuario recibe una notificación en tiempo real al recibir un nuevo mensaje. | Mensaje recibido | La aplicación envía una notificación instantánea al usuario receptor indicando la llegada del nuevo mensaje. | x |  |  | El usuario recibe una notificación push en tiempo real al recibir un nuevo mensaje. La notificación incluye el nombre del remitente y un extracto del mensaje.
CP-CHN-002 | Media | Funcional | Movil | Notificaciones de Mensajes | NotificationService | Verificar que al abrir la notificación de un mensaje, el usuario es redirigido a la conversación correcta. | Notificación de mensaje recibida | Al hacer clic en la notificación, el usuario es redirigido a la conversación específica con el remitente del mensaje. | x |  |  | Al hacer clic en la notificación del mensaje recibido, el usuario es redirigido correctamente a la conversación específica con el remitente del mensaje.
CP-CHP-001 | Alta | Funcional | Movil | Visualizar Notificaciones | Notifications | Verificar que el usuario puede ver todas las notificaciones recientes en su panel de notificaciones | N/A | Todas las notificaciones pendientes se muestran en orden cronológico en el panel de notificaciones | x |  |  | Todas las notificaciones pendientes se muestran en orden cronológico en el panel de notificaciones. Cada notificación incluye un ícono y texto descriptivo.
CP-CHP-002 | Media | Funcional | Movil | Visualizar Notificaciones | Notifications | Verificar que al presionar una notificación de alerta, el usuario es redirigido a la vista de la alerta específica. | Notificación de alerta | Al presionar, el usuario es redirigido a la vista de la alerta correspondiente. |  |  | x | Al presionar una notificación de alerta, el usuario fue redirigido correctamente a la vista específica de la alerta mencionada en la notificación.
CP-CHP-003 | Media | Funcional | Movil | Visualizar Notificaciones | Notifications | Verificar que al presionar una notificación de mensaje, el usuario es redirigido a la vista de chat con el usuario correspondiente. | Notificación de mensaje | Al presionar, el usuario es redirigido a la conversación en el chat con el usuario correspondiente. |  |  | x | Al presionar una notificación de mensaje, el usuario fue redirigido correctamente al chat correspondiente con el remitente del mensaje.
CP-CHP-004 | Media | Funcional | Movil | Visualizar Notificaciones | Notifications | Verificar que al presionar una notificación de interacción en un post (ej. like o comentario), el usuario es redirigido al post específico. | Notificación de interacción en post | Al presionar, el usuario es redirigido a la vista del post correspondiente. |  |  | x | Al presionar una notificación de interacción en un post, el usuario fue redirigido correctamente a la vista del post mencionado.
CP-CHP-005 | Media | Usabilidad | Movil | Visualizar Notificaciones | Notifications | Verifica que los elementos del módulo de notificaciones (texto, iconos, botones) tengan un contraste adecuado | N/A | Todos los elementos visuales son legibles y accesibles, cumpliendo estándares de accesibilidad |  |  |  | Los elementos visuales (texto, íconos, botones) del módulo de notificaciones tienen un contraste adecuado, cumpliendo con estándares de accesibilidad.
CP-SC-001 | Alta | Restricción de Datos | Movil | Subida de Contenido | UploadPost | "El usuario al subir contenido a su perfil debe ser de un maximo de 300 caracteres | El usuario se loguea, navega a perfil y aprieta el icono crear publicación | El usuario puede crear contenido, restringido a un máximo de 300 caracteres por publicación | x |  |  | El usuario puede crear contenido, pero al superar los 300 caracteres se muestra un mensaje indicando el límite máximo permitido.
CP-SC-002 | Alta | Restricción de Datos | Movil | Subida de Contenido | UploadPost | El usuario puede crear un maximo de 6 fotos por publicacion. | El usuario se loguea, navega a perfil y apreta el icono crear publicacion | El usuario puede solo puede crear un maximo de 5 sus fotos y videos satisfactoriamente, no permitiendole subir más contenido por publicacion | x |  |  | El usuario pudo subir hasta 6 fotos en una publicación. Al intentar subir más, la aplicación mostró un mensaje indicando el límite máximo permitido y lo invita a ser premium
CP-SC-003 | Alta | Funcional | Movil | Subida de Contenido | YourPost - Profile | El usuario puede actualizar texto de descripcion de sus post | El usuario se loguea, navega a perfil y apreta el icono crear publicacion | El usuario puede actualizar sus fotos y videos satisfactoriamente de la publicacion. | x |  |  | El usuario pudo actualizar correctamente el texto de descripción de su publicación. Los cambios se reflejaron inmediatamente.
CP-SC-004 | Alta | Funcional | Movil | Subida de Contenido | YourPost - Profile | El usuario puede eliminar sus fotos de la publicacion. | El usuario se loguea, navega a perfil y apreta el icono eliminar publicacion | El usuario puede eliminar sus fotos y videos satisfactoriamente de la publicacion. | x |  |  | El usuario eliminó fotos de su publicación con éxito. La lista de medios se actualizó correctamente.
CP-IC-001 | Alta | Funcional | Movil | Interacción del Contenido Likes, Comentarios y Respuestas | YourPost - Profile - SearchPosts - SearchProfile - HomeScreen | Verificar que el usuario pueda dar "like" a un post y que se actualice el contador de "likes". | N/A | Al presionar "like", el contador de "likes" del post aumenta en uno y se muestra que el usuario ha dado "like". | x |  |  | Al presionar "like" en un post, el contador aumentó en uno, y el ícono de "like" cambió a estado activo, indicando que el usuario dio "like".
CP-IC-002 | Alta | Funcional | Movil | Interacción del Contenido Likes, Comentarios y Respuestas | YourPost - Profile - SearchPosts - SearchProfile - HomeScreen | Verificar que el usuario pueda quitar su "like" de un post y que el contador se actualice correctamente | N/A | Al quitar el "like", el contador disminuye en uno y ya no aparece que el usuario ha dado "like". | x |  |  | Al quitar el "like", el contador disminuyó en uno, y el ícono volvió a su estado inactivo, indicando que el usuario eliminó su "like".
CP-IC-003 | Alta | Funcional | Movil | Interacción del Contenido Likes, Comentarios y Respuestas | YourPost - Profile - SearchPosts - SearchProfile - HomeScreen | Verificar que el usuario pueda agregar un comentario a un post | Comentario de prueba | El comentario se muestra en el modal con la informacion del pet_profile y el mensaje | x |  |  | El comentario ingresado por el usuario se muestra correctamente en el modal de comentarios, incluyendo el nombre del perfil de mascota.
CP-IC-004 | Alta | Funcional | Movil | Interacción del Contenido Likes, Comentarios y Respuestas | YourPost - Profile - SearchPosts - SearchProfile - HomeScreen | Verificar que el usuario pueda eliminar un comentario propio. | Comentario propio | El comentario se elimina del post y ya no aparece en el modal. | x |  |  | Al eliminar un comentario propio, este desapareció del modal y ya no se muestra en la lista de comentarios.
CP-IC-005 | Alta | Funcional | Movil | Interacción del Contenido Likes, Comentarios y Respuestas | YourPost - Profile - SearchPosts - SearchProfile - HomeScreen | Verificar que el usuario pueda responder a un comentario y que la respuesta se muestre debajo del comentario original. | Respuesta de prueba | La respuesta se muestra correctamente debajo del comentario original | x |  |  | La respuesta al comentario se muestra correctamente en el modal, posicionada justo debajo del comentario original.
CP-IC-006 | Alta | Manejo de Errores | Movil | Interacción del Contenido Likes, Comentarios y Respuestas | YourPost - Profile - SearchPosts - SearchProfile - HomeScreen | Validar que no se pueda agregar un comentario vacío. | Comentario vacío | No se envia el comentario | x |  |  | No envia el comentario
CP-IC-007 | Alta | Manejo de Errores | Movil | Interacción del Contenido Likes, Comentarios y Respuestas | YourPost - Profile - SearchPosts - SearchProfile - HomeScreen | Validar que no se pueda agregar una respuesta vacío. | Respuesta vacia | No se envia la respuesta | x |  |  | No envia la respuesta
CP-IC-008 | Alta | Usabilidad | Movil | Interacción del Contenido Likes, Comentarios y Respuestas | YourPost - Profile - SearchPosts - SearchProfile - HomeScreen | Comprueba que la navegación entre publicaciones, comentarios y respuestas sea intuitiva, permitiendo regresar fácilmente al contenido anterior. | Usuario interactuando en una publicación. | La navegación es fluida y permite al usuario regresar a la publicación original sin dificultad. |  | x |  | Falta permitir cerrar el modal dandole afuera del contenedor
CP-VS-001 | Alta | Funcional | Movil | Visualizar servicios de Mascotas | Map | Verificar que el usuario pueda visualizar en el mapa la ubicación de servicios | N/A | Al acceder al mapa se muestran iconos de servicios en el mapa en las ubicaciones correspondientes. | x |  |  | Al acceder al mapa, se mostraron los íconos de los servicios disponibles (como veterinarias, tiendas, peluquerías) en sus ubicaciones correspondientes. Cada pin se distingue por un ícono específico según el tipo de servicio.
CP-VS-002 | Alta | Funcional | Movil | Visualizar servicios de Mascotas | Map | Verificar que al presionar un pin se muestre informacion relacionada al servicio | N/A | Al presionar el pin se debe abrir un modal con la informacion del servicios seleccionado | x |  |  | Al presionar un pin en el mapa, se abrió un modal que mostraba información detallada del servicio seleccionado, incluyendo el nombre, dirección, teléfono y horario de atención.
CP-UT-001 | Alta | Unitaria | Movil | Validación de Email | Registro Screen | Verificar que el formato de email sea válido. | Email: user@example.com | Retorna true si el email es válido, false si es incorrecto | x |  |  | Funciona como esperado
CP-UT-002 | Media | Unitaria | Movil | Cálculo de Distancia | Map | Verificar que la función calcule correctamente la distancia entre puntos. | Coordenadas (lat1, lon1), (lat2, lon2) | Retorna la distancia correcta en km entre los dos puntos | x |  |  | Calcula correctamente
CP-UT-005 | Alta | Unitaria | Movil | Recuperación de Sesión | FirebaseConfig | Verificar que la sesión persista tras cerrar y reabrir la app. | Sesión iniciada | El usuario sigue autenticado en la próxima apertura de la aplicación | x |  |  | Sesión recuperada
CP-YP-001 | Media | Usabilidad | Movil | Visualización de Perfiles de Mascotas | YourPetProfiles | valuar que el usuario pueda cambiar entre diferentes perfiles de mascotas de manera intuitiva y rápida, con opción de regresar fácilmente al perfil original. | Usuario navegando entre diferentes perfiles. | La navegación entre perfiles es fluida y la opción de regresar al perfil original es claramente visible. | x |  |  | El usuario pudo seleccionar un perfil alternativo sin dificultad y regresar al perfil original usando un botón claramente identificado. El cambio de perfil se reflejó inmediatamente en la interfaz.
CP-MP-001 | Alta | Usabilidad | Movil | Integración de Google Maps | Map | Evaluar que el usuario pueda interactuar con el mapa (zoom y desplazamiento) sin demora o problemas en la pantalla. | Mapa con ubicaciones de alertas visible | El mapa responde rápidamente a los gestos de zoom y desplazamiento, sin retrasos perceptibles. | x |  |  | . No se presentaron retrasos ni interrupciones al interactuar con el mapa, y las ubicaciones de alertas y servicios se mantuvieron visibles durante la interacción.
CP-R22-001 | Alta | Funcional | Movil | R-22 Suscripción Premium | MercadoPagoService | Verificar que el usuario pueda completar el proceso de suscripción con Mercado Pago | Usuario con sesión iniciada, datos de tarjeta de crédito válidos | El usuario recibe una confirmación de suscripción exitosa y obtiene acceso inmediato a las características premium | x |  |  | El usuario obtiene usuarios premium y tiene las caracteristicas de una usuario premium
CP-R22-002 | Alta | Funcional | Movil | R-22 Suscripción Premium | MercadoPagoService | Verificar que, tras la suscripción, el usuario tenga acceso inmediato a notificaciones prioritarias, mayor visibilidad de alertas y servicios adicionales | Usuario suscrito al plan premium, creando multiples alertas y post | Servicios Premium desbloqueados | x |  |  | El usuario obtiene usuarios premium y tiene las caracteristicas de una usuario premium
CP-R22-003 | Alta | Funcional | Movil | R-22 Suscripción Premium | MercadoPagoService | Verificar que el usuario pierda el acceso a las características exclusivas una vez finalizado el período pagado | Usuario con suscripción finalizada | El sistema debe quitarle el atributo de usuario premium | x |  |  | El usuario deja de tener las caracteristica una vez terminado el periodo de la subscripcion
CP-RA-001 | Alta | Funcional | Móvil | Configurar rango de alertas | AlertRange | El usuario establece un rango de alerta válido dentro del límite permitido. | Rango: 5 km | El rango de alerta se guarda correctamente y se muestra actualizado. |  |  |  | El usuario pudo establecer un rango de alerta válido dentro del límite permitido. El rango de 5 km se guardó correctamente y se mostró actualizado en la interfaz.
CP-RA-002 | Media | Funcional | Móvil | Restricción de rango para usuarios no premium | AlertRange | El usuario no premium intenta establecer un rango superior a 10 km. | Rango: 15 km | Se muestra una alerta indicando que debe ser premium para establecer más de 10 km. |  |  |  | Al intentar establecer un rango superior a 10 km, el usuario no premium recibió una alerta indicando que necesita ser premium para acceder a ese rango. El rango se mantuvo en 10 km.
CP-RA-003 | Alta | Funcional | Móvil | Configuración inicial del rango | AlertRangeContext | El usuario accede por primera vez a la configuración del rango de alertas. | N/A | El rango inicial mostrado es de 5 km. |  |  |  | Al acceder por primera vez a la configuración del rango de alertas, el usuario vio un rango inicial predeterminado de 5 km, que fue claramente visible y funcional.
CP-RA-004 | Media | Funcional | Móvil | Validación de rango premium | AlertRange | Un usuario premium establece un rango superior a 10 km. | Rango: 15 km | El rango de alerta se guarda correctamente y se muestra actualizado. |  |  |  | Un usuario premium pudo establecer un rango de 15 km sin restricciones. El rango se guardó correctamente y se reflejó de inmediato en la configuración de alertas.
CP-RA-005 | Baja | Funcional | Móvil | Restaurar rango a valor anterior | AlertRange | El usuario intenta cancelar la configuración del rango. | Rango inicial: 5 km Intento de cambio: 15 km Cancelación. | El rango se mantiene en el valor inicial (5 km). |  |  |  | Al cancelar la configuración del rango tras intentar cambiar de 5 km a 15 km, el rango se mantuvo en su valor inicial de 5 km. No se aplicaron los cambios cancelados.
CP-RA-006 | Baja | Funcional | Móvil | Ajuste gradual del slider | AlertRange | El usuario ajusta el slider en pasos pequeños. | Incrementos: 1 km, 2 km, ..., hasta 10 km. | El slider se ajusta correctamente en incrementos de 1 km y se actualiza en pantalla. |  |  |  | El slider respondió correctamente a ajustes graduales, permitiendo incrementos de 1 km, mostrando los valores intermedios (1 km, 2 km, ..., hasta 10 km) de forma precisa y en tiempo real.

## Cobertura de pruebas
Cobertura de pruebas |  |  |  | Cobertura de pruebas
Nombre Proyecto: | Pet Choltio |  |  | Nombre Proyecto: | Pet Choltio
Nombre Participantes: | Nicolas Ruiz, Cristhian Barreno |  |  | Nombre Participantes: | Nicolas Ruiz, Cristhian Barreno
Fecha: | 2024-08-25 |  |  | Fecha: | 2024-09-22
Requerimientos: | CP | Probado | Resultado | Requerimientos: | CP | Probado | Resultado
Login con Email y Contraseña | CP-LN-001 - CP-LN-005 | Si | Ok | Login con Email y Contraseña | CP-LN-001 - CP-LN-005 | Si | Ok
Login con Google Auth | CP-GA-001 - CP-GA-005 | Si | Ok | Login con Google Auth | CP-GA-001 - CP-GA-005 | Si | Ok
Login con Facebook Auth | CP-FA-001 - CP-FA-003 | No | No Ok | Login con Facebook Auth | CP-FA-001 - CP-FA-003 | Si | No Ok
Registrarse con Email y contraseña | CP-RS-001 - CP-RS-004 | Si | Ok | Registrarse con Email y contraseña | CP-RS-001 - CP-RS-004 | Si | Ok
Confirmacion de Email | CP-CE-001 - CP-CE-002 | No | No Ok | Confirmacion de Email | CP-CE-001 - CP-CE-002 | Si | Ok
Restablecer contraseña | CP-RC-001 - CP-RC-003 | No | No Ok | Restablecer contraseña | CP-RC-001 - CP-RC-003 | Si | Ok
Creacion de Alertas Adopción y Perdida | CP-AL-001 - CP-AL-006 | No | No Ok | Creacion de Alertas Adopción y Perdida | CP-AL-001 - CP-AL-006 | Si | Ok
Visualización de Alertas | CP-VA-001 - CP-VA-002 | No | No Ok | Visualización de Alertas | CP-VA-001 - CP-VA-002 | Si | Ok
Edición y Eliminación de Alertas | CP-AEE-001 - CP-AEE-005 | No | No Ok | Edición y Eliminación de Alertas | CP-AEE-001 - CP-AEE-005 | Si | No Ok
Creación de Perfiles de Mascotas | CP-CPP-001 - CP-CPP-007 | No | No Ok | Creación de Perfiles de Mascotas | CP-CPP-001 - CP-CPP-007 | No | No Ok
Editar perfiles de mascotas | CP-EPP-001 - CP-EPP-003 | No | No Ok | Editar perfiles de mascotas | CP-EPP-001 - CP-EPP-003 | No | No Ok
Eliminación de Perfiles de Mascotas | CP-DPP-001 | No | No Ok | Eliminación de Perfiles de Mascotas | CP-DPP-001 | No | No Ok
Visualización de Alertas | CP-GM-001 | No | No Ok | Visualización de Alertas | CP-GM-001 | No | No Ok
Notificaciónes de Alerta en el Area | CP-NA-001 - CP-NA-004 | No | No Ok | Notificaciónes de Alerta en el Area | CP-NA-001 - CP-NA-004 | No | No Ok
Mensajeria con Usuarios | CP-CH-001 - CP-CH-006 | No | No Ok | Mensajeria con Usuarios | CP-CH-001 - CP-CH-006 | No | No Ok
Lista de Chats | CP-CL-001 | No | No Ok | Lista de Chats | CP-CL-001 | No | No Ok
Notificaciones de Mensajes | CP-CHN-001 - CP-CHN-002 | No | No Ok | Notificaciones de Mensajes | CP-CHN-001 - CP-CHN-002 | No | No Ok
Visualizar Notificaciones | CP-CHP-001 - CP-CHP-004 | No | No Ok | Visualizar Notificaciones | CP-CHP-001 - CP-CHP-004 | No | No Ok
Subida de Contenido | CP-SC-001 - CP-SC-004 | No | No Ok | Subida de Contenido | CP-SC-001 - CP-SC-004 | No | No Ok
Interacción del Contenido Likes, Comentarios y Respuestas | CP-IC-001 - CP-IC-007 | No | No Ok | Interacción del Contenido Likes, Comentarios y Respuestas | CP-IC-001 - CP-IC-007 | No | No Ok
Visualizar servicios de Mascotas | CP-VS-001 - CP-VS-002 | No | No Ok | Visualizar servicios de Mascotas | CP-VS-001 - CP-VS-002 | No | No Ok
Total de requerimientos | 22 |  |  | Total de requerimientos | 22
Requerimientos probados | 3 | 13.64% |  | Requerimientos probados | 9 | 40.91%
No probados | 18 | 81.82% |  | No probados | 12 | 54.55%
Requerimientos con error | 1 | 33.33% | del total de requerimientos probados | Requerimientos con error | 1 | 11.11% | del total de requerimientos probados
Cobertura de pruebas |  |  |  | Cobertura de pruebas
Nombre Proyecto: | Pet Choltio |  |  | Nombre Proyecto: | Pet Choltio
Nombre Participantes: | Nicolas Ruiz, Cristhian Barreno |  |  | Nombre Participantes: | Nicolas Ruiz, Cristhian Barreno
Fecha: | 2024-10-20 |  |  | Fecha: | 2024-11-28
Requerimientos: | CP | Probado | Resultado | Requerimientos: | CP | Probado | Resultado
Login con Email y Contraseña | CP-LN-001 - CP-LN-005 | Si | Ok | Login con Email y Contraseña | CP-LN-001 - CP-LN-005 | Si | Ok
Login con Google Auth | CP-GA-001 - CP-GA-005 | Si | Ok | Login con Google Auth | CP-GA-001 - CP-GA-005 | Si | Ok
Login con Facebook Auth | CP-FA-001 - CP-FA-003 | Si | No Ok | Login con Facebook Auth | CP-FA-001 - CP-FA-003 | Si | No Ok
Registrarse con Email y contraseña | CP-RS-001 - CP-RS-004 | Si | Ok | Registrarse con Email y contraseña | CP-RS-001 - CP-RS-004 | Si | Ok
Confirmacion de Email | CP-CE-001 - CP-CE-002 | Si | Ok | Confirmacion de Email | CP-CE-001 - CP-CE-002 | Si | Ok
Restablecer contraseña | CP-RC-001 - CP-RC-003 | Si | Ok | Restablecer contraseña | CP-RC-001 - CP-RC-003 | Si | Ok
Creacion de Alertas Adopción y Perdida | CP-AL-001 - CP-AL-006 | Si | Ok | Creacion de Alertas Adopción y Perdida | CP-AL-001 - CP-AL-006 | Si | Ok
Visualización de Alertas | CP-VA-001 - CP-VA-002 | Si | Ok | Visualización de Alertas | CP-VA-001 - CP-VA-002 | Si | Ok
Edición y Eliminación de Alertas | CP-AEE-001 - CP-AEE-005 | Si | No Ok | Edición y Eliminación de Alertas | CP-AEE-001 - CP-AEE-005 | Si | Ok
Creación de Perfiles de Mascotas | CP-CPP-001 - CP-CPP-007 | Si | No Ok | Creación de Perfiles de Mascotas | CP-CPP-001 - CP-CPP-007 | Si | Ok
Editar perfiles de mascotas | CP-EPP-001 - CP-EPP-003 | Si | Ok | Editar perfiles de mascotas | CP-EPP-001 - CP-EPP-003 | Si | Ok
Eliminación de Perfiles de Mascotas | CP-DPP-001 | Si | Ok | Eliminación de Perfiles de Mascotas | CP-DPP-001 | Si | Ok
Visualización de Alertas | CP-GM-001 | Si | Ok | Visualización de Alertas | CP-GM-001 | Si | Ok
Notificaciónes de Alerta en el Area | CP-NA-001 - CP-NA-004 | Si | No Ok | Notificaciónes de Alerta en el Area | CP-NA-001 - CP-NA-004 | Si | Ok
Mensajeria con Usuarios | CP-CH-001 - CP-CH-006 | No | No Ok | Mensajeria con Usuarios | CP-CH-001 - CP-CH-006 | Si | Ok
Lista de Chats | CP-CL-001 | No | No Ok | Lista de Chats | CP-CL-001 | Si | Ok
Notificaciones de Mensajes | CP-CHN-001 - CP-CHN-002 | No | N/A | Notificaciones de Mensajes | CP-CHN-001 - CP-CHN-002 | Si | Ok
Visualizar Notificaciones | CP-CHP-001 - CP-CHP-004 | No | N/A | Visualizar Notificaciones | CP-CHP-001 - CP-CHP-004 | Si | Ok
Subida de Contenido | CP-SC-001 - CP-SC-004 | No | N/A | Subida de Contenido | CP-SC-001 - CP-SC-004 | Si | Ok
Interacción del Contenido Likes, Comentarios y Respuestas | CP-IC-001 - CP-IC-007 | Si | No Ok | Interacción del Contenido Likes, Comentarios y Respuestas | CP-IC-001 - CP-IC-007 | Si | Ok
Visualizar servicios de Mascotas | CP-VS-001 - CP-VS-002 | Si | Ok | Visualizar servicios de Mascotas | CP-VS-001 - CP-VS-002 | Si | Ok
|  |  |  | Suscripción Premium | CP-R22-001 - CP-R22-003 | Si | Ok
Total de requerimientos | 22
Requerimientos probados | 16 | 72.73% |  | Total de requerimientos | 23
No probados | 5 | 22.73% |  | Requerimientos probados | 22 | 100%
|  |  |  | No probados | 0 | 0%
Requerimientos con error | 5 | 22.73% | del total de requerimientos probados
|  |  |  | Requerimientos con error | 1 | 4.545% | del total de requerimientos probados

## Defectos
Registro de Defectos | [5 empty] | Registro de Defectos
Nombre Proyecto: |  |  | Pet Cholito |  |  | Nombre Proyecto: |  |  | Pet Cholito
Nombre Participantes: |  |  | Nicolas Ruiz, Cristhian Barreno |  |  | Nombre Participantes: |  |  | Nicolas Ruiz, Cristhian Barreno
Fecha: |  |  | 2024-08-25 |  |  | Fecha: |  |  | 2024-09-22
N° | N°CP | Aplicación | Descripción del defecto | Severidad | Estado | N° | N°CP | Aplicación | Descripción del defecto | Severidad | Estado
2 | CP-FA-001 | Login con Facebook Auth | Falta activar la aplicacion | Leve | Registrado | 1 | CP-FA-001 | Login con Facebook Auth | Falta activar la aplicacion | Leve | Registrado
3 | CP-FA-002 | Login con Facebook Auth | Falta activar la aplicacion | Leve | Registrado | 2 | CP-FA-002 | Login con Facebook Auth | Falta activar la aplicacion | Leve | Registrado
[6 empty] | 3 | CP-AEE-002 | Edición y Eliminación de Alertas | Permite modificar la alerta dejando los campos vacios | Medio | En correción.
|  | Grave: 0 |  | Registrado: 2 |  |  |  | Grave: 0 |  | Registrado: 3
|  | Medio: 0 |  | En correción:0 |  |  |  | Medio: 1 |  | En correción:1
|  | Leve: 2 |  | Finalizado:0 |  |  |  | Leve: 2 |  | Finalizado:0
|  |  |  | Corregido: 0 | [5 empty] | Corregido: 0
Registro de Defectos | [5 empty] | Registro de Defectos
Nombre Proyecto: |  |  | Pet Cholito |  |  | Nombre Proyecto: |  |  | Pet Cholito
Nombre Participantes: |  |  | Nicolas Ruiz, Cristhian Barreno |  |  | Nombre Participantes: |  |  | Nicolas Ruiz, Cristhian Barreno
Fecha: |  |  | 2024-10-20 |  |  | Fecha: |  |  | 2024-11-28
N° | N°CP | Aplicación | Descripción del defecto | Severidad | Estado | N° | N°CP | Aplicación | Descripción del defecto | Severidad | Estado
1 | CP-FA-001 | Login con Facebook Auth | Falta activar la aplicacion | Leve | Registrado | 1 | CP-FA-001 | Login con Facebook Auth | Falta activar la aplicacion | Leve | Registrado
2 | CP-FA-002 | Login con Facebook Auth | Falta activar la aplicacion | Leve | Registrado | 2 | CP-FA-002 | Login con Facebook Auth | Falta activar la aplicacion | Leve | Registrado
3 | CP-AEE-002 | Edición y Eliminación de Alertas | Permite modificar la alerta dejando los campos vacios | Medio | En correción. | 3 | CP-AEE-002 | Edición y Eliminación de Alertas | Permite modificar la alerta dejando los campos vacios | Medio | Finalizado
4 | CP-CPP-003 | Creación de Perfiles de Mascotas | Permite crear un perfil sin información requerida | Medio | En corrección | 4 | CP-CPP-003 | Creación de Perfiles de Mascotas | Permite crear un perfil sin información requerida | Medio | Finalizado
5 | CP-NA-004 | Notificaciónes de Alerta en el Area | Cuando la aplicacion esta abierta no se reciben las notificaciones | Medio | En corrección | 5 | CP-NA-004 | Notificaciónes de Alerta en el Area | Cuando la aplicacion esta abierta no se reciben las notificaciones | Medio | Finalizado
6 | CP-IC-006 | Interacción del Contenido Likes, Comentarios y Respuestas | Permite envia un comentario vacio | Medio | En correción. | 6 | CP-IC-006 | Interacción del Contenido Likes, Comentarios y Respuestas | Permite envia un comentario vacio | Medio | Finalizado
7 | CP-IC-007 | Interacción del Contenido Likes, Comentarios y Respuestas | Permita enviar una respuesta vacia | Medio | En correción. | 7 | CP-IC-007 | Interacción del Contenido Likes, Comentarios y Respuestas | Permita enviar una respuesta vacia | Medio | Finalizado
|  | Grave: 0 |  | Registrado: 2 |  |  |  | Grave: 0 |  | Registrado: 3
|  | Medio: 5 |  | En correción:5 |  |  |  | Medio: 5 |  | En correción:0
|  | Leve: 2 |  | Finalizado:0 |  |  |  | Leve: 2 |  | Finalizado:5
|  |  |  | Corregido: 0 | [5 empty] | Corregido: 0

## Metricas
Métricas de prueba
Nombre Proyecto: | Pet Cholito
Nombre Participantes: | Nicolas Ruiz, Cristhian Barreno
Fecha: | 2024-08-25
Métricas de casos de prueba
Total
Cantidad total de casos de prueba: |  | 28 | Graficos:
Cantidad total de casos de prueba por requerimiento |  | 21 | % CP total casos de prueba por requerimiento
% Resultado obtenido por casos de prueba
Según resultado obtenido | CP
CP exitosos: | 3
CP defectuosos: | 0
CP no realizados: | 18
Según tipo de prueba | CP
CP funcionales: | 2 |  | Graficos:
PC Unitarias: | 0 |  | % CP por tipo de prueba
CP Integración: | 0 |  | % Resultado obtenido por tipo de prueba
CP Inspección de código: | 0
Métricas de defectos detectados
Cantidad total de defectos: | Total
| 2 |  | Grafico:
% defectos detectados por aplicación
% Según severidad por aplicación
Según severidad | Defectos |  | % defectos corregidos por aplicación
D Graves: | 0
D Medios: | 0
D Leves: | 2
El 14,3% de los defectos fueron corregidos y revisados por QA
Métricas de prueba
Nombre Proyecto: | Pet Cholito
Nombre Participantes: | Nicolas Ruiz, Cristhian Barreno
Fecha: | 2024-09-22
Métricas de casos de prueba
Total
Cantidad total de casos de prueba: |  | 53
Cantidad total de casos de prueba por requerimiento |  | 21
Según resultado obtenido | CP |  | Graficos:
CP exitosos: | 7 |  | % CP total casos de prueba por requerimiento
CP defectuosos: | 2 |  | % Resultado obtenido por casos de prueba
CP no realizados: | 12
Según tipo de prueba | CP
CP funcionales: | 7 |  | Graficos:
PC Unitarias: | 1 |  | % CP por tipo de prueba
CP Integración: | 1 |  | % Resultado obtenido por tipo de prueba
CP Inspección de código: | 1
Métricas de defectos detectados
Cantidad total de defectos: | Total
| 3 |  | Grafico:
% defectos detectados por aplicación
% Según severidad por aplicación
Según severidad | Defectos |  | % defectos corregidos por aplicación
D Graves: | 0
D Medios: | 1
D Leves: | 2
El 33,3% de los defectos fueron corregidos y revisados por QA
Métricas de prueba
Nombre Proyecto: | Pet Cholito
Nombre Participantes: | Nicolas Ruiz, Cristhian Barreno
Fecha: | 2024-10-20
Métricas de casos de prueba
Total
Cantidad total de casos de prueba: |  | 84
Cantidad total de casos de prueba por requerimiento |  | 21
Graficos:
Según resultado obtenido | CP |  | % CP total casos de prueba por requerimiento
CP exitosos: | 16 |  | % Resultado obtenido por casos de prueba
CP defectuosos: | 5
CP no realizados: | 0
Según tipo de prueba | CP |  | Graficos:
CP funcionales: | 5 |  | % CP por tipo de prueba
PC Unitarias: | 0 |  | % Resultado obtenido por tipo de prueba
CP Integración: | 2
CP Inspección de código: | 0
Métricas de defectos detectados
Cantidad total de defectos: | Total
| 7 |  | Grafico:
% defectos detectados por aplicación
% Según severidad por aplicación
Según severidad | Defectos |  | % defectos corregidos por aplicación
D Graves: | 0
D Medios: | 5
D Leves: | 2
El 76,2% de los defectos fueron corregidos y revisados por QA
Métricas de prueba
Nombre Proyecto: | Pet Cholito
Nombre Participantes: | Nicolas Ruiz, Cristhian Barreno
Fecha: | 2024-11-17
Métricas de casos de prueba
Total
Cantidad total de casos de prueba: |  | 92
Cantidad total de casos de prueba por requerimiento |  | 22 | Graficos:
% CP total casos de prueba por requerimiento
Según resultado obtenido | CP |  | % Resultado obtenido por casos de prueba
CP exitosos: | 20
CP defectuosos: | 0
CP no realizados: | 1
Según tipo de prueba | CP |  | Graficos:
CP funcionales: | 6 |  | % CP por tipo de prueba
PC Unitarias: | 1 |  | % Resultado obtenido por tipo de prueba
CP Integración: | 0
CP Inspección de código: | 0
Métricas de defectos detectados
Cantidad total de defectos: | Total
| 7 |  | Grafico:
% defectos detectados por aplicación
% Según severidad por aplicación
Según severidad | Defectos |  | % defectos corregidos por aplicación
D Graves: | 0
D Medios: | 5
D Leves: | 2
El 95,2% de los defectos fueron corregidos y revisados por QA
Alto
Moderado
Muy Bajo
Moderado
Moderado
Alto
Moderado